Паспорт проекта

«Формирование функциональной грамотности школьников»

| Актуальность | Сегодня общество и экономика делают запрос на таких специалистов, которые хотят и могут осваивать новые знания, применять их к новым обстоятельствам и решать возникающие проблемы, то есть существует запрос на функционально грамотных специалистов. Функциональная грамотность сегодня стала важнейшим индикатором общественного благополучия, а функциональная грамотность школьников – важным показателем качества образования. Требования к освоению элементов предметного содержания по-прежнему остаются в фокусе, но чисто академических знаний уже недостаточно. Сегодня необходимы умения применять эти знания Указом Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 Правительству РФ поручено обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования). Формирование функциональной грамотности рассматривается как условие становления динамичной, творческой, ответственной, конкурентоспособной личности (Из Государственной программы РФ «Развитие образования» (2018-2025 годы) от 26 декабря 2017 г: Цель проекта – качество образования, которое характеризуется: cохранением лидирующих позиций РФ в международном исследовании качества чтения и понимания текстов (PIRLS), а также в международном исследовании качества математического и естественнонаучного образования (TIMSS); повышением позиций РФ в международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA). |
| --- | --- |
| Цель | Создать условия для формирования функциональной грамотности (читательской, математической, естественнонаучной, финансовой, глобального и креативного мышлений)) обучающихся. |
| Задачи | - Изучение отечественной и международной практики развития функциональной грамотности школьников. - Выявление затруднений и проблем, имеющих место в реализации ФГОС, для принятия своевременных мер по обеспечению успешного выполнения задачи повышения качества образования. - Определение механизмов реализации системы мер по формированию функциональной грамотности школьников. - Повышение квалификации педагогических кадров через ознакомление учителей с разрабатываемыми в Проекте подходами к формированию и оценке ФГ и банком открытых заданий. - Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса. - Укрепление материально-технической базы школы и организации системы дополнительного образования. - Развитие системы оценки и мониторинга качества образования школьников. |
| Перечень ожидаемых результатов | - Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами школы. - Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся. - Создание банка заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности обучающихся. - Повышение функциональной (читательской, математической, естественнонаучной) грамотности обучающихся. |

1 ЭТАП ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (сентябрь – ноябрь 2021)

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации проекта | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение педагогического совета: - Изучение федеральных нормативных и методических материалов по вопросам формирования и оценки ФГ: - Методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, утвержденных совместным приказом Рособрнадзора и Минпросвещения от 06.05.2019 №590/219 - подходов международного сравнительного исследования PISA к оценке функциональной грамотности: особенности заданий; - материалов федерального проекта «Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности» (далее – Проект); - материалов российского исследования PISA. - Формирование рабочей группы. - Разработка модели организации формирования функциональной грамотности на основе активизации межпредметных связей. | август 2021 г. | Разработка проекта «Функциональная грамотность в содержании образования школы» | Администрация школы, Руководители рабочей группы |
| 2 | Разработка и принятие локальных актов, обеспечивающих реализацию плана по формированию функциональной грамотности учащихся | Сентябрь 2021 г. | Комплекс утвержденных локальных актов | Администрация школы |
| 4 | Заседания рабочей группы педагогов с целью обмена опытом реализации содержания и форм активизации межпредметных связей для формирования функциональной грамотности | Октябрь 2021 - май 2022 года | Корректировка созданной модели, методические рекомендации по реализации плана | Администрация школы, педагоги |

2 ЭТАП ОПЫТНО - ПОИСКОВЫЙ (ноябрь2021 - октябрь 2022 года)

| 2.1. Рабочие программы учебных предметов – инструмент повышения качества образования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Единый методический день «Формирование у учащихся критического мышления, креативности, коммуникации и кооперации» (открытые уроки, семинар-практикум). | Апрель 2022 | Технологические карты уроков, банк заданий по формированию функциональной грамотности учащихся. | Зам директора по УВР |
| 2.2. Разработка или адаптация фонда тренировочных материалов, текущих проверочных работ, включающих задания по формированию функциональной грамотности |  |  |  |  |
| 6 | Разработка методических рекомендаций по организации урока (направленных на формирование функциональной грамотности) | ноябрь | Методические рекомендации | Рабочая группа педагогов |
| 7 | Включение в содержание уроков заданий из международных исследований «TIMSS», «PISA» и «PIRLS». | постоянно | Технологические карты уроков | Руководители МО, учителя-предметники |
| 8 | Создание банка заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности обучающихся | Январь - май 2022 | Банк межпредметных технологий, заданий, проверочных работ для формирования функциональной грамотности | Руководители МО, учителя-предметники |
| 2.3. Системная трансляция инновационного опыта педагогов в области развития и оценки функциональной грамотности |  |  |  |  |
| 9 | Методический семинар-практикум «Формирование функциональной грамотности как основное условие интеграции учащихся в современном мире» | февраль | Освоение педагогами методики . образовательного процесса в соответствии с целью и задачами плана | Зам.директора по УВР |
| 10 | Проведение открытых уроков, внеурочных занятий по формированию функциональной грамотности у обучающихся | Февраль – май 2022 года |  | Администрация школы, педагоги |
| 11 | Внедрение в образовательный процесс разработанного материала из открытого банка заданий и технологий с целью формирования функциональной грамотности | Сентябрь-октябрь 2022 года |  | Администрация школы, Руководители групп, обучающиеся |
| 12 | Организация курсовой подготовки педагогов по изучению методологии и критериев оценки качества образования на основе практики международных сопоставительных исследований на базе ТОГИРРО, участие в семинарах, тьютерских курсов МАУ ГИМЦ г. Тюмени | По плану МАУ ГИМЦ, ТОГИРРО |  | Зам.директора по УВР |
| 13 | Методическая неделя «Учим вместе» - проведение межпредметных, метапредметных уроков, внеурочных занятий, защиты проектов | Апрель 2022 года |  | Администрация школы, Педагоги школы |
| 14 | Участие в муниципальных конкурсах «Моя методическая идея», «Педагог года» | Февраль 2022 | Освоение педагогами методики образовательного процесса в соответствии с целью и задачами плана | Педагоги-предметники |
| 15 | Обобщение инновационного опыта педагогов школы и представление опыта на заседаниях методических объединений | Март – октябрь 2022 года |  | Администрация школы, Руководители групп, обучающиеся |
| 2.4. Обновление форм внеурочной деятельности |  |  |  |  |
| 16 | Участие обучающихся школы в конкурсах, олимпиадах по развитию функциональной грамотности разных возрастных групп под руководством педагогов | Март - апрель 2022 года | Анализ результатов участия обучающихся по результатам оценивания компетенций учащихся | Зам. директора по УВР, Руководители рабочих групп |
| 17 | Разработка программы внеурочной деятельности «Цифровые читатели», ориентированной на совершенствование познавательного УУД «смысловое чтение» у старшеклассников | Август 2022 | Деятельность спецкурса | Педагоги-предметники |
| 18 | Запуск общешкольного проекта «Мастер-классы от учеников» транслировать индивидуальные достижения учащихся | Октябрь 2022 | Мастер-классы от старшеклассников | Зам.директора по УВР, социальный педагог, кл. руководители, объединение старшеклассников «Лидер» |
| 2.5. Мониторинг достижений учащихся |  |  |  |  |
| 19 | Проведение диагностики с целью мониторинга уровня сформированности разных видов компетенций в рамках функциональной грамотности | Март –май 2022 г. Март-май 2023 г. | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся 6-8 классов | Администрация школы, Руководители групп, обучающиеся |
| 2.6. Информационно-просветительская работа с родителями |  |  |  |  |
| 20 | Общешкольные родительские собрания «Метапредметные результаты ФГОС в контексте международного сопоставительного исследования PISA» | Сентябрь 2022 | Информирование участников образовательного процесса по вопросам реализации плана формирования функциональной грамотности школьников | Директор школы, зам.директора по УВР – кураторы параллелей, кл. руководители |
| 21 | Запуск информационно-справочного раздела «Функциональная грамотность» на сайте школы | Декабрь 2021 |  | Директор школы |

3 ЭТАП РЕФЛЕКСИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ  (июль-ноябрь 2022 года)

| 22 | Внесение корректировки в рабочие программы | Июль-август 2022 г. | Составление программы по дальнейшему продолжению работы | Администрация школы, Педагоги школы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Диагностика ожиданий педагогов от реализации плана | Октябрь 2022 г. | Аналитическая справка по результатам диагностики, | Администрация школы, Педагоги школы |
| 24 | Обобщение инновационного опыта по реализации плана | Ноябрь 2022 г. | Выпуск методического пособия материалов реализации плана по формированию функциональной грамотности | Администрация школы, Руководители групп, |