Паспорт проекта

«Формирование функциональной грамотности школьников»

| Актуальность | Сегодня общество и экономика делают запрос на таких специалистов, которые хотят и могут осваивать новые знания, применять их к новым обстоятельствам и решать возникающие проблемы, то есть существует запрос на функционально грамотных специалистов. Функциональная грамотность сегодня стала важнейшим индикатором общественного благополучия, а функциональная грамотность школьников – важным показателем качества образования. Требования к освоению элементов предметного содержания по-прежнему остаются в фокусе, но чисто академических знаний уже недостаточно. Сегодня необходимы умения применять эти знания Указом Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 Правительству РФ поручено обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования). Формирование функциональной грамотности рассматривается как условие становления динамичной, творческой, ответственной, конкурентоспособной личности (Из Государственной программы РФ «Развитие образования» (2018-2025 годы) от 26 декабря 2017 г: Цель проекта – качество образования, которое характеризуется: cохранением лидирующих позиций РФ в международном исследовании качества чтения и понимания текстов (PIRLS), а также в международном исследовании качества математического и естественнонаучного образования (TIMSS); повышением позиций РФ в международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA). |
| --- | --- |
| Цель | Создать условия для формирования функциональной грамотности (читательской, математической, естественнонаучной, финансовой, глобального и креативного мышлений)) обучающихся. |
| Задачи | Изучение отечественной и международной практики развития функциональной грамотности школьников. Выявление затруднений и проблем, имеющих место в реализации ФГОС, для принятия своевременных мер по обеспечению успешного выполнения задачи повышения качества образования. Определение механизмов реализации системы мер по формированию функциональной грамотности школьников. Повышение квалификации педагогических кадров через ознакомление учителей с разрабатываемыми в Проекте подходами к формированию и оценке ФГ и банком открытых заданий. Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса. Укрепление материально-технической базы школы и организации системы дополнительного образования. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования школьников. |
| Перечень ожидаемых результатов | Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами школы. Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся. Создание банка заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности обучающихся. Повышение функциональной (читательской, математической, естественнонаучной) грамотности обучающихся. |

1 ЭТАП ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (сентябрь – ноябрь 2021)

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации проекта | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение педагогического совета: Изучение федеральных нормативных и методических материалов по вопросам формирования и оценки ФГ: - Методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, утвержденных совместным приказом Рособрнадзора и Минпросвещения от 06.05.2019 №590/219 - подходов международного сравнительного исследования PISA к оценке функциональной грамотности: особенности заданий; - материалов федерального проекта «Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности» (далее – Проект); - материалов российского исследования PISA. Формирование рабочей группы. Разработка модели организации формирования функциональной грамотности на основе активизации межпредметных связей. | август 2021 г. | Разработка проекта «Функциональная грамотность в содержании образования школы» | Администрация школы, Руководители рабочей группы |
| 2 | Разработка и принятие локальных актов, обеспечивающих реализацию плана по формированию функциональной грамотности учащихся | Сентябрь 2021 г. | Комплекс утвержденных локальных актов | Администрация школы |
| 4 | Заседания рабочей группы педагогов с целью обмена опытом реализации содержания и форм активизации межпредметных связей для формирования функциональной грамотности | Октябрь 2021 - май 2022 года | Корректировка созданной модели, методические рекомендации по реализации плана | Администрация школы, педагоги |

2 ЭТАП ОПЫТНО - ПОИСКОВЫЙ (ноябрь2021 - октябрь 2022 года)

| 2.1. Рабочие программы учебных предметов – инструмент повышения качества образования |
| --- |
| 5 | Единый методический день «Формирование у учащихся критического мышления, креативности, коммуникации и кооперации» (открытые уроки, семинар-практикум). | Апрель 2022 | Технологические карты уроков, банк заданий по формированию функциональной грамотности учащихся. | Зам директора по УВР |
| 2.2. Разработка или адаптация фонда тренировочных материалов, текущих проверочных работ, включающих задания по формированию функциональной грамотности |
| 6 | Разработка методических рекомендаций по организации урока (направленных на формирование функциональной грамотности) | ноябрь | Методические рекомендации | Рабочая группа педагогов |
| 7 | Включение в содержание уроков заданий из международных исследований «TIMSS», «PISA» и «PIRLS». | постоянно | Технологические карты уроков | Руководители МО, учителя-предметники |
| 8 | Создание банка заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности обучающихся | Январь - май 2022 | Банк межпредметных технологий, заданий, проверочных работ для формирования функциональной грамотности | Руководители МО, учителя-предметники |
| 2.3. Системная трансляция инновационного опыта педагогов в области развития и оценки функциональной грамотности |
| 9 | Методический семинар-практикум «Формирование функциональной грамотности как основное условие интеграции учащихся в современном мире» | февраль | Освоение педагогами методики . образовательного процесса в соответствии с целью и задачами плана | Зам.директора по УВР |
| 10 | Проведение открытых уроков, внеурочных занятий по формированию функциональной грамотности у обучающихся | Февраль – май 2022 года |  | Администрация школы, педагоги |
| 11 | Внедрение в образовательный процесс разработанного материала из открытого банка заданий и технологий с целью формирования функциональной грамотности | Сентябрь-октябрь 2022 года |  | Администрация школы, Руководители групп, обучающиеся |
| 12 | Организация курсовой подготовки педагогов по изучению методологии и критериев оценки качества образования на основе практики международных сопоставительных исследований на базе ТОГИРРО, участие в семинарах, тьютерских курсов МАУ ГИМЦ г. Тюмени | По плану МАУ ГИМЦ, ТОГИРРО |  | Зам.директора по УВР |
| 13 | Методическая неделя «Учим вместе» - проведение межпредметных, метапредметных уроков, внеурочных занятий, защиты проектов | Апрель 2022 года |  | Администрация школы, Педагоги школы |
| 14 | Участие в муниципальных конкурсах «Моя методическая идея», «Педагог года» | Февраль 2022 | Освоение педагогами методики образовательного процесса в соответствии с целью и задачами плана | Педагоги-предметники |
| 15 | Обобщение инновационного опыта педагогов школы и представление опыта на заседаниях методических объединений | Март – октябрь 2022 года |  | Администрация школы, Руководители групп, обучающиеся |
| 2.4. Обновление форм внеурочной деятельности |
| 16 | Участие обучающихся школы в конкурсах, олимпиадах по развитию функциональной грамотности разных возрастных групп под руководством педагогов | Март - апрель 2022 года | Анализ результатов участия обучающихся по результатам оценивания компетенций учащихся | Зам. директора по УВР, Руководители рабочих групп |
| 17 | Разработка программы внеурочной деятельности «Цифровые читатели», ориентированной на совершенствование познавательного УУД «смысловое чтение» у старшеклассников | Август 2022 | Деятельность спецкурса | Педагоги-предметники |
| 18 | Запуск общешкольного проекта «Мастер-классы от учеников» транслировать индивидуальные достижения учащихся | Октябрь 2022 | Мастер-классы от старшеклассников | Зам.директора по УВР, социальный педагог, кл. руководители, объединение старшеклассников «Лидер» |
| 2.5. Мониторинг достижений учащихся |
| 19 | Проведение диагностики с целью мониторинга уровня сформированности разных видов компетенций в рамках функциональной грамотности | Март –май 2022 г. Март-май 2023 г. | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся 6-8 классов | Администрация школы, Руководители групп, обучающиеся |
| 2.6. Информационно-просветительская работа с родителями |
| 20 | Общешкольные родительские собрания «Метапредметные результаты ФГОС в контексте международного сопоставительного исследования PISA» | Сентябрь 2022 | Информирование участников образовательного процесса по вопросам реализации плана формирования функциональной грамотности школьников | Директор школы, зам.директора по УВР – кураторы параллелей, кл. руководители |
| 21 | Запуск информационно-справочного раздела «Функциональная грамотность» на сайте школы | Декабрь 2021 |  | Директор школы |

3 ЭТАП РЕФЛЕКСИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ  (июль-ноябрь 2022 года)

| 22 | Внесение корректировки в рабочие программы | Июль-август 2022 г. | Составление программы по дальнейшему продолжению работы | Администрация школы, Педагоги школы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Диагностика ожиданий педагогов от реализации плана | Октябрь 2022 г. | Аналитическая справка по результатам диагностики, | Администрация школы, Педагоги школы |
| 24 | Обобщение инновационного опыта по реализации плана | Ноябрь 2022 г. | Выпуск методического пособия материалов реализации плана по формированию функциональной грамотности | Администрация школы, Руководители групп, |