Проект

«Развитие детской одаренности

в условиях общеобразовательной школы»

# I. Паспорт проекта

| Учреждение | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №62 города Тюмени |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Развитие детской одаренности в условиях общеобразовательной школы» |
| Правовая основа проекта | - Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г № 273 - Федеральная целевая программа «Одаренные дети», в рамках Президентской Программы «Дети России», утвержденной Правительством РФ от 03.10.2012 г. - Конвенция о правах ребенка - Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. №1239 «Об утверждении правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» (в ред. Постановления Правительства РФ от 23.05.2019). - Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная Президентом РФ 03.04.2012 г. - Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. N 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» - Стратегии развития и воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. |
| Цель проекта | Создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных обучающихся, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии с требованиями ФГОС. |
| Задачи проекта | - Обеспечить нормативно-правовое сопровождение проекта. - Модернизировать в соответствии с требованиями ФГОС систему выявления и сопровождения талантливых и одарённых обучающихся. - Развивать способности и творческий потенциал талантливых и одаренных обучающихся на основе традиций школы и системно-деятельностного подхода в образовательном процессе. - Создать условия для эффективной подготовки обучающихся к олимпиадам, конференциям, конкурсам, смотрам, соревнованиям, экспериментам за счёт собственных резервов и потенциала социальных партнёров. - Совершенствовать мотивационную среду школы с целью повышения профессионализма учителя и развития талантливых и одарённых обучающихся. |
| Сроки реализации проекта | 2021 – 2024 годы |
| Планируемые результаты реализации проекта | - создание устойчивой функциональной системы выявления, поддержки и развития одаренных детей; - положительная динамика участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях разного уровня; - повышение качества образования и воспитания школьников в целом; - повышение социального престижа школы на местном, муниципальном и региональном уровне. - Проект «Развитие талантливых и одарённых детей в условиях общеобразовательной школы» даст возможность: - - обеспечить сохранение и поддержку индивидуальности каждого талантливого и одарённого ребенка; - - обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья талантливых и одарённых детей, эмоционального благополучия и их безопасности; - - обеспечить развитие талантливого и одарённого ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой. |
| ### Показатели эффективности реализации проекта | 1. Удовлетворенность обучающихся своей деятельностью и увеличение числа таких детей. 2. Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных областях, к которым у них есть способности. 3. Адаптация обучающихся к социуму в будущем. 4.Повышение уровня овладения обучающимися метапредметными и социальными компетенциями. 5. Создание творческого педагогического коллектива, участвующего в планировании и разработке программ, апробации экспериментов и инноваций, стимулирующих развитие профессиональных педагогических компетенций. |

# Этапы реализации проекта

| ЭТАПЫ ПРОЕКТА | СОДЕРЖАНИЕ |
| --- | --- |
| 1 этап - подготовительный (сентябрь – декабрь 2021 г.) | Изучение социального запроса и степени готовности всех участников ОО, анализ условий, планирование, определение сфер совместной деятельности, формирование нормативно-правовой базы, системы мониторинга, повышение квалификации педагогов. |
| 2 этап - организационно-практический (2022 – 2023 гг.) | Нормативно-правовое, программно-методическое, научно-методическое, материально-техническое обеспечение проекта. Анализ планируемых предметных, метапредметных, личностных результатов. Организация деятельности творческих групп по реализации проекта, корректировка подпроектов и анализ результатов, полученных от их реализации. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для талантливых и одарённых обучающихся. Мониторинг всех видов результатов обучающихся, мониторинг эффективности, условий реализации проекта. Распространение опыта работы учителей на различных уровнях. Участие в школьных, муниципальных и региональных проблемно-творческих группах. Организация преемственности между ступенями школы по вопросам одарённости. |
| 3 этап - рефлексивно-аналитический (январь - май 2024 г.) | Корректировка проекта на основе рефлексивного анализа, определение перспективные направлений, обобщение и распространение инновационного опыта, подготовка и издание методических рекомендаций, информирование всех участников образовательного процесса о результатах реализации проекта. |

Система мероприятий в рамках реализации проекта

| № | Мероприятия |  | Сроки | Ответственные | Предполагаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно - управленческая деятельность |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание нормативно-правовой базы сопровождения проекта - Положение о системе оценки образовательных результатов - Положение об организации дистанционного образования - Положение о НОУ - Положение о научно-практической конференции обучающихся - Положение о разных формах получения образования - Должностные инструкции педагогов общеобразовательной школы и дополнительного образования - Договоры о совместной деятельности с учреждениями – социальными партнёрами |  | В течение года | Администрация, педагогический коллектив | Пакет нормативных документов, в том числе федерального, регионального и муниципального уровня. |
| 1.2. | Создание развивающей среды. - Разработка учебных планов внеурочной деятельности - Разработка индивидуальных учебных планов - Организация сетевого взаимодействия - Организация дистанционного образования, в том числе на базе учреждений – социальных партнёров - Развитие материально-технической базы - Совершенствование системы повышения профессионального мастерства педагогов –участников проекта - Организация мониторинга развития талантливых и одарённых детей - Обновление состава Управляющего совета школы с учётом задач проекта |  | В течение года | Администрация, педагогический коллектив | Образовательная среда, благоприятная для эффективного развития талантливых и одарённых детей |
| 2. Аналитико-методическая деятельность |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выявление дефицитов дидактических материалов по организации деятельности обучающихся по трём уровням |  | Июнь-август | Руководители МО, зам. директора по УВР | Перечень выявленных дефицитов |
| 2.2. | Разработка компетентностно-ориентированных заданий по предметам |  | Один раз в полугодие | Руководители МО, зам. директора по УВР | Банк дидактических материалов |
| 2.3. | Разработка содержания программ внеурочной деятельности по основным направлениям проекта |  | Август-сентябрь | Учителя-предметники | Банк программ внеурочной деятельности по основным направлениям проекта |
| 2.4. | Создание банка диагностических материалов для выявления уровня развития личности ребёнка |  | Каждую четверть и по итогам учебного года | Зам. директора по УВР, классные руководители, учителя – предметники | Банк диагностических материалов для выявления уровня развития личности ребёнка |
| 2.5. | Создание методических рекомендаций для педагогов школы по вопросам одарённости в рамках реализации проекта |  | Август-сентябрь | Администрация, педагогический коллектив | Сборник методических материалов (публикация) |
| 2.6 | Разработка индивидуальных образовательных траекторий |  | Май-август | Зам. директора по УВР, классные руководители, учителя – предметники | Индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся |
| 2.7 | Разработка дистанционных образовательных курсов, в том числе с применением скайп-технологий |  | В течение года | Зам.директора по УВР, руководители творческих групп | Система виртуальных занятий. Публикации в сети Интернет. |
| 3. Взаимодействие с родительской общественностью |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание условий для равноправного взаимодействия школы и семьи в развитии личности учащегося (Дни открытых дверей, тематические лекции для родителей, привлечение родителей к участию в проектно-исследовательской деятельности, анкетирование и т.п.) |  | В течение года | Администрация, педагогический коллектив | Открытость образовательного процесса |
| 3.2. | Изучение социального заказа родителей талантливых и одаренных обучающихся |  | В течение года | Администрация, педагогический коллектив | Определение социального заказа |
| 3.3. | Осуществление совместной работы педагогического коллектива школы и родителей по созданию условий успешности образования талантливых и одаренных детей |  | В течение года | Администрация, педагогический коллектив | Участие родителей в процессе развития талантливых и одарённых детей |
| 3.4. | Осуществление взаимодействия родителей, педагогов, обучающихся, социальных партнёров через систему внеурочной деятельности |  | В течение года | Администрация, педагогический коллектив | Система социальных интегрированных проектов |
| ## 4. Создание условий для здоровьесбережения талантливых и одарённых детей |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Анализ заболеваемости обучающихся и выявление причин |  | По полугодиям и за год | Медработник | Карта здоровья |
| 4.2. | Изучение факторов создания здоровьесберегающей среды с целью рациональной организации образовательной деятельности и снижения перегрузок обучающихся |  | В течение года | Администрация, педагог-психолог, медработник | Рекомендации для педагогов |
| 4.3. | Использование различных форм организации деятельности обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности |  | В течение года | Педагогический коллектив | Отсутствие перегрузки обучающихся |
| 4.4. | Осуществление контроля выполнения требований СанПиН |  | В течение года | Администрация | Соблюдение требований СанПиН |
| 4.5 | Обеспечение психолого-педагогической поддержки талантливых и одарённых детей |  | В течение года | Педагог-психолог | Снижение уровня тревожности, повышение учебной мотивации |
| ## 5. Создание развивающей среды |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Расширение сети предпрофильного и профильного образования (элективные куры, факультативы) с возможностью организации социальных проб |  | Июнь- сентябрь | Администрация, педагогический коллектив, учреждения – социальные партнёры | Развитая сеть предпрофильного и профильного обучения |
| 5.2. | Развитие содержания и качества образования путем реализации системно-деятельностного подхода |  | В течение года | Администрация, педагогический коллектив | Развитие предметных и метапредметных компетенций обучающихся |
| 5.3. | Созданий условий для индивидуальных образовательных траекторий обучающихся |  | В течение года | Администрация, педагогический коллектив | Индивидуализация образовательного процесса |
| 5.4. | Формирование банка методической, информационной литературы |  | В течение года | Методические объединения, библиотекарь | Банк методической, информационной литературы |
| 5.5. | Формирование банка электронных ресурсов |  | В течение года | Методические объединения, руководитель НОУ | Банк электронных ресурсов |
| 5.6. | Расширение интеграционных возможностей урочной и внеурочной деятельности за счёт привлечения дополнительных ресурсов |  | В течение года | Администрация, руководители МО | Обновление банка интеграционных программ |
| ## 6. Мониторинг развития личности талантливых и одарённых детей |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Создание диагностических карт оценивания метапредметных результатов по уровням сформированности | В течение года |  | Зам. директора по УВР, руководители МО | Диагностические карты оценивания метапредметных результатов по трём уровням сформированности |
| 6.2. | Использование диагности ческого инструментария «Творческая инициатива на уроках» | В течение года |  | Зам. директора по УВР, руководители МО | Развитие творческой инициативы на уроках |
| 6.3. | Использование диагностического инструментария по развитию творческих способностей с помощью дидактических сказок | В течение года |  | Зам.директора по УВР, руководители МО | Развитие творческих способностей |
| 6.4. | Создание карт наблюдений за коммуникативными способностями обучающихся в групповых формах работы | В течение года |  | Зам. директора по УВР, руководители МО | Карты наблюдений за коммуникатив ными способностями обучающихся |
| 6.5. | Создание карт оценки проектно-исследовательских работ обучающихся | В течение года |  | Администрация Координатор проекта | Карты оценки проектно-исследовательских работ обучающихся |
| 6.6 | Совершенствование системы «Портфолио» | В течение года |  | Классные руководители | Портфолио обучающихся |
| 6.7 | Мониторинг результативности реализации проекта (педагогический и психологический) | В течение года |  | Администрация, педагог-психолог | Положительная динамика результативности ОП |
| 6.8 | Мониторинг ресурсного обеспечения проекта | В течение года |  | Администрация | Укрепление и развитие материально –технической базы, кадрового состава |
| ## 7. Материально-техническая база и финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Укрепление материально-технической базы: - оборудование для дистанционного обучения; - «мобильные классы»; - программное обеспечение, в том числе электронные образовательные ресурсы; - оргтехническое оборудование. |  | В течение года | Администрация Классные руководители | Оптимальная материально-техническая база для развития талантливых и одарённых обучающихся |
| 7.2. | Стимулирующие выплаты педагогам и обучающимся за результативное участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах и т.п. |  | В течение года | Администрация | Эффективная мотивационная система |
| 7.3. | Автоматизированные рабочие места заместителей директора по УВР, ВР, руководителей методических объединений классных руководителей и педагогов дополнительного образования, педагогов-психологов, библиотекаря, учителей-предметников. |  | В течение года | Администрация Классные руководители | Эффективная и мобильная организация образовательного процесса |
| ## 8. Прогностические направления деятельности |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Организация пришкольного оздоровительного лагеря для талантливых и одарённых детей |  | В течение года | Администрация | Пришкольный оздоровительный лагерь для талантливых и одарённых детей |
| 8.2 | Организация школы выходного дня для талантливых и одарённых детей |  | В течение года | Администрация Классные руководители | Школа выходного дня, где происходит общение с талантливыми специалистами-профессионалами |
| 8.3 | Создание в школе постоянно действующих стендов, посвященных победителям и призерам олимпиад, конкурсов, соревнований и фестивалей различного уровня. |  | В течение года | Классные руководители Учителя-предметники | Портфолио одарённых детей |
| 8.4 | Подготовка и обновление страницы «Одаренные дети» на школьном сайте |  | В течение года | Администратор сайта | Информирование родителей, общественности |

Приложение 1

Индивидуальный план развития одаренного ребенка.

| Диагностический блок Цель – углубленное психолого-педагогическое изучение ребенка, выявление его индивидуальных особенностей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Использованная методика |  |  |  |  |  | Сроки |  |  | Ответственный |  |  |
| 1 | Методика «Карта одаренности» (на основе методики Хаана и Кафа) Цель диагностирования: оценить степень выраженности у ребенка различных видов одаренности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Опросник Г.А. Карповой «Учебная мотивация» Цель диагностирования: определить характер и наличие учебной мотивации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тест на определение типов мышления и уровня креативности. Диагностика по методу Дж. Брунера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тест на определение уровня школьной тревожности. Автор - Филлипс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Тест на языковой интеллект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Опросник для определения творческих наклонностей у школьников Тест «Уровень креативности» Цель диагностирования: определение творческого потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Тест «Умеете ли Вы говорить и слушать?» (В. Маклени) Методика «Лидер» - Методика диагностики межличностных отношений Лири Тест на интроверсию и экстраверсию Цель диагностирования: определение социальной одаренности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По результатам диагностического блока сформированы следующие цели и задачи индивидуального образовательного маршрута: Цель: создание условий для расширения возможности реализации интеллектуальных, творческих способностей; подготовка к участию в конкурсах, олимпиадах различных уровней предметной направленности; профессиональная ориентация. Задачи: - Формирование мотивации для успешного обучения в 9 классе и сдачи ОГЭ. - Расширение сферы знаний в области русского языка и литературы. - Развитие навыков в творческой деятельности. 4. Развитие способности аналитически мыслить, сравнивать, обобщать, систематизировать изучаемый материал. 5. Формирование навыков самостоятельной деятельности в подготовке к школьным предметам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка индивидуального учебного плана, программы, маршрута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятия |  |  |  |  |  |  | Сроки |  |  | Ответственные |  |
| 1 | Заседание педагогического совета (по результатам диагностирования). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Беседа с родителями. Цель: учет социального заказа родителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка индивидуального маршрута одаренного ребенка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Составление индивидуального учебного плана по русскому языку и литературе для работы с одарённым ребёнком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Участие в интеллектуальных районных, региональных, всероссийских, творческих конкурсах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогнозирование. Индивидуальный учебный план «Я выбираю предметы для изучения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Предмет |  | Причина выбора |  | Форма работы |  |  |  | Ожидаемые результаты |  |  |  |
| 1 | Русский язык |  | Результативное участие во Всероссийской олимпиаде. |  | Индивидуальные и дистанционные консультации. |  |  |  | Результативное участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады. Исследовательский проект. Высокий балл на конец года |  |  |  |
| 2 | Литература |  | Всероссийская олимпиада, конкурсы |  | Индивидуальные и дистанционные консультации. |  |  |  | Результативное участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады, призовые места в конкурсах. Высокий балл на конец года |  |  |  |
| Интеграция с другими специалистами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Форма работы |  |  |  | Сроки |  |  |  |  |  | Документы |  |  |
| Составление карты познавательной деятельности ребенка психологом, классным руководителем и учителями - предметниками. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Карта познавательной деятельности ребенка |  |  |
| Разработка индивидуального образовательного маршрута учителями – предметниками. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индивидуальный образовательный маршрут |  |  |
| Прохождение тестов, предметных олимпиад. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расписание посещений занятий |  |  |
| Диагностирование, рефлексия школьным психологом, классным руководителем, учителями – предметниками. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Карта наблюдений, рекомендации учителями – предметниками |  |  |
| Беседа классного руководителя с родителями о здоровье ребенка, об эмоциональном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Карта наблюдений за состоянием здоровья ребенка |  |  |
| Проектирование – индивидуальная образовательная программа – «Я составляю программу образовательной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планирование |  |  |  | Мероприятия |  |  |  |  |  | Результат |  |  |
| Подготовка к участию во Всероссийской олимпиаде школьников |  |  |  | 1. Индивидуальные консультации учителей – предметников. 2. Индивидуальная работа. 3. Дистанционное обучение. 4. Посещение занятий кружка «На пути к ОГЭ» (русский язык), элективного курса по русскому языку «Тайны текста». |  |  |  |  |  | Статус: |  |  |
| Подготовка к участию в муниципальном этапе конкурса детского и юношеского творчества «Живая классика» |  |  |  | 1. Индивидуальные консультации учителей – предметников. 2. Самостоятельная работа. 3. Посещение занятий внеурочной деятельности по программе «Риторика». |  |  |  |  |  | Статус: |  |  |
| Подготовка к участию в дистанционных конкурсах по русскому языку и литературе. |  |  |  | 1. Индивидуальные консультации учителей – предметников. 2. Самостоятельная работа. 3. Посещение занятий кружка «Живое слово». |  |  |  |  |  | Статус: |  |  |
| Подготовка к участию в научно-практической конференции «Шаг в будущее» |  |  |  | 1. Индивидуальные консультации учителей – предметников. 2. Дистанционное обучение. 3.Разработка проектов 4. Индивидуальные консультации педагогов |  |  |  |  |  | Статус: |  |  |
| Подготовка к участию в конкурсах по программе «Школа инженерного резерва» |  |  |  | .1. Индивидуальные консультации учителей – предметников. 2. Дистанционное обучение в «Школе инженерного резерва» 3.Разработка проектов 4. Индивидуальные консультации педагогов 5 Защита проектов |  |  |  |  |  | Статус: |  |  |
| Определение способов оценки и самооценки успехов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Самооценка: «Что я хотел?» |  | «Что я сделал для достижения цели?» |  |  |  | «Чему научился?» |  |  |  |  |  | «Что необходимо сделать ещё?» |

Приложение 2

Содержание программы индивидуального образовательного маршрута обучающегося, проявившего выдающиеся способности

| Предмет | Тема | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| Русский язык – 18 часов | 1. Лексика и фразеология. 2. Словообразование 3. Морфология. 4. Синтаксис и пунктуация. 5. Обобщение сведений о языке и речи. | 3 ч. 4 ч. 3 ч. 4 ч. 4 ч. |
| Литература – 12 часов | 1. Текст как единица речи. 2. Основные особенности художественного стиля. 3. Язык художественной литературы. 4. Средства выразительности в художественной литературе. 5. Речь - это зеркало души человека | 2 ч 2 ч 3 ч. 3 ч. 2 ч. |